## Sheet1
Tasks | Duration | Predecedors
A | 4 | -
B | 5 | A
C | 9 | A
D | 3 | B
E | 5 | C
F | 7 | C
G | 3 | D, E
H | 2 | F,G
[6 empty] | B |  |  | D
[6 empty] | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11
PDM | [5 empty] | 9 | 6 | 14 | 14 | 6 | 17 | G
Early start | Duration | Early finish | [9 empty] | 17 | 3 | 20
Late start | Float | Late Finish | [9 empty] | 17 | 0 | 20
|  |  | A | [5 empty] | E
|  |  | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 12 | 5 | 17 |  |  |  | H
|  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 12 | 0 | 17 |  |  |  | 20 | 2 | 22
[15 empty] | 20 | 0 | 22
C
[6 empty] | 3 | 9 | 12
[6 empty] | 3 | 0 | 12
F
[9 empty] | 12 | 7 | 19
[9 empty] | 13 | 1 | 20