## Sheet1
EV = progress x
[7 empty] | planned budget |  | CV = EV-AC | PV= planned value | SV = EV-PV
Month | K$ | 1 , 2 | 3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV
Preparation | 600 | 300¦300 |  |  |  | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 k | 0
Design | 1200 |  | 400 400 400 |  |  | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0
Implementation | 400 |  | 200 | 200 |  | 50% | 200 | 200 | 0 | 400 | -200
Testing | 1200 |  | 400 | 400 | 400 | 33 3% | 400 | 500 | -100 | 800 | -400
Deployment | 300 |  |  |  | 100 100 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC | 3700 | 64 86% |  |  |  |  | 2400 | 2700 | -300 | 3000 | -600