## Sheet1
Tasks | Duration | Predecedors
A | 3 | -
B | 4 | A
C | 2 | A
D | 5 | B
E | 1 | C
F | 2 | C
G | 4 | D, E
H | 3 | F,G
A
C
B
F
E
G
D
H
3
3
3
4
2
7
12
16
19
5
5
6
7
1
2
5
4
3